## Sheet1
功能模块 | 范围说明 | 前端 / 人天 | 后端 / 人天 | 测试 / 人天 | 合计 / 人天 | 备注
页面与交互 | 提醒列表、统计卡筛选、设定弹窗、通知设定弹窗 | 8 | 2 | 0.5 | 10.5
母版与套用 | 保养母版、清洁母版、车辆套用、资料待补 | / | 4 | 0.5 | 4.5 | 如果不做分公司专用母版工时：2人天
提醒规则 | 提前提醒、到期提醒、周期去重、忽略与登记完成 | / | 4 | 0.5 | 4.5
通知送达 | 站内提醒、外部 Email、车辆范围条件匹配、发送记录 | / | 3 | 0.5 | 3.5 | 如果不做按车辆范围条件匹配发送工时：1人天
联调与验收 | 接口联调、异常场景、回归测试、验收修正 | 1 | 2 |  | 3
合计 | 汇总前端、后端、测试与整体人天 | 9 | 15 | 2 | 26
| + | 5.4 | 9 | 1.2 | 15.6
预计启动 | 预计完成 | 开发周期（周） | 开发周期（工作日） | 排期备注
2026-06-02 | 2026-06-23 | 3 | 15 | 如果不做分公司母版和通知条件匹配，则开发周期： 2周、11个工作日、预计为2026/06/02 - 2026/06/16
功能模块 | 范围说明 | 前端 / 人天 | 后端 / 人天 | 测试 / 人天 | 合计 / 人天 | 备注
页面与交互 | 提醒列表、统计卡筛选、设定弹窗、通知设定弹窗 | 11 | 3 | 0.5 | 14.5
母版与套用 | 保养母版、清洁母版、车辆套用、资料待补 | / | 7 | 0.5 | 7.5 | 如果不做分公司专用母版工时：3人天
提醒规则 | 提前提醒、到期提醒、周期去重、忽略与登记完成 | / | 7 | 1 | 8
通知送达 | 站内提醒、外部 Email、车辆范围条件匹配、发送记录 | / | 5 | 1 | 6 | 如果不做按车辆范围条件匹配发送工时：2人天
联调与验收 | 接口联调、异常场景、回归测试、验收修正 | 3 | 3 |  | 6
合计 | 汇总前端、后端、测试与整体人天 | 14 | 25 | 3 | 42
预计启动 | 预计完成 | 开发周期（周） | 开发周期（工作日） | 排期备注
2026-06-02 | 2026-07-07 | 5 | 25 | 完整开发
2026-06-02 | 2026-06-26 | 3.5 | 18 | 不做分公司母版和通知条件匹配